## PAGAMENTI
PROGRAMMA PAGAMENTI TITOLO SECONDO 9 GIUGNO 2015
EX RIGO PIANO PAG.NOV2014 |  | DESCRIZIONE LAVORO | R.U.P. | CREDITORE | IMPORTO DA PAGARE | SCADENZA | MANDATO PAGAMENTO | 2015 | 2016 | 2017
1 | 1 | PROJECT FINANCING CIMITERI cap.5998 det.r.gen.735/2012 | Ceschi | ASCN Bajas | 209647.38 | 2016 | N.3353 5/12/2013 E.133.870 |  | 75777.38
12 | 1/1 | ESPROPRIO TERRENI X CIMITERO ARBIZZANO cap.5983 det.r.gen.735/2012 | Ceschi | Indennità espr. Arbizzano Lugoboni - liq.2% | 65352.62 | 2016 | n.1180-1181-1182 22/4/2013 E.3.670,65 N.1644-1645/2013 E.47.220,50 + E.9.455,40 2% stipendi dicembre 2013 |  | 5006.05
2 | 2 | FONDO OPERE RELIGIOSE 2012 cap.5200 | Ortolani |  | 17904.36 | 2014 | N.4615-4617-4618 18/12/14 E.12.533,05 + N.4616/14 pagato2015 E.5.371,31
3 | 3 | FONDO OPERE RELIGIOSE 2013 cap.5200 | Ortolani |  | 15200 | 2015 |  | 10000 | 5200
4 | 4 | FONDO OPERE RELIGIOSE 2014 cap.5200 | Ortolani |  | 8431.52 | 2017 |  |  |  | 7096.06
NUOVO | 5 | FONDO OPERE RELIGIOSE 2015 cap.5200 | Ortolani |  | 8400 | 2017 |  |  |  | 8400
7/71 | 6 | VARIANTE P.A.T. cap.5792 2013-2014 | Ortolani |  | 54761.59 | 2013-2014-2015 | N.1852 del 27/6/2013 E.8.022,30 + n.2442/2013 E.4.884,84 Baciga n.3676-3677-3678 21/10/2014 E.2.364,36 + N.21 15/1/15 E.2.169,65 + N.1376 27/4/15 E.2.110,48 | 35209.96
" | 6/1 | La Tecnica | Ortolani | La Tecnica | 2000
" | 6/2 | Mantovani Daniel | Ortolani | Mantovani D. | 9249.55
" | 6/3 | CAIRE | Ortolani | Caire | 14810.41
" | 6/4 | Integrazione incarico CAIRE | Ortolani | Caire | 9150
NUOVO | 6/5 | VARIANTE P.A.T. cap.5792 PREVISIONE 2015 (variante tematica P.I. o variante P.A.T.) | Ortolani |  | 60000 | 2016-2017 |  |  | 40000 | 20000
8 | 7 | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE cap.5800 previsione 2015 | Sempreboni |  | 45000 | 2015-2016-2017 |  | 5000 | 5000 | 10003.94
6 | 8 | ITINERARI TURISTICI POZZA STROA E SIRESOL cap.5662 det.r.gen.273/2010 | Ceschi | INCARICO COGEV | 15000 | 2017 | N.938-939-940 18/03/2011 E.8.757,60 |  |  | 6242.4
10 |  | ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI cap.5305 e 5776 tolto perchè saldo zero mandati 2015 mandati 32 e 258/2015 euro 2.379,15 |  |  |  |  | 2379.15
11 | 9 | ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI cap.5305/2014 | Vogadori |  | 13832.76 | 2015 | N.32 19/1/15 E.2.683,85 - N.823 17/3/15 E.9.125,60 + N.1666 28/5/15 E.1.239,37 | 783.94
NUOVO | 10 | ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI cap.5305/2015 | Vogadori |  | 30000 | 2015-2016-2017 |  | 5000 | 15000 | 10000
9/21/22/ 39/76 | 11 | SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI cap.5154/2013-2014 |  |  | 41774.64 | 2015 | N.3332 29/11/2013 E.6.502,60+N.3062 12/11/2013 E.324,00 Meghi + 267/2014 E.888,16 Tognali N.322-323 27/1/2014 E.450,00 prat.vig.fuoco + n.2112/2014 Meghi E.1.006,72 + 3178 2/9/14 Laita E.4.950,76+3924 31/10/14 SET E.2283,84 + N.30 15/1/15 E.17.574,22 | 7794.34
NUOVO | 12 | SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI, COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI cap.5154/2015 | Ceschi |  | 50000 | 2015-2016-2017 |  | 15522.98 | 20000 | 15424.05
" | 12/1 | Determina r.gen.222/2015 | Facincani | imp.351/2015 | 5075.2 | 2015
" | 12/2 | Determina r.gen.202/2015.incarico valutazione aree edificabili | Ortolani | imp.360/2015 | 6344 | 2015
" | 12/3 | Det.r.gen.253/2015 incarico urgente geologo voragine strada Prun Fane | Ceschi | dott.Cò imp… | 4103.78 | 2015
NUOVO | 13 | Incarico frazionamento prot.27618/2014 determina inc.r.gen.633/2007 cap.134520 | Ortolani |  | 3803.6 | 2015 | n.389 10/2/15 E.1.305,60 | 2498
13 | 14 | ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COM.LE II LOTTO cap.5254-5249 | Zampini |  | 110000 | 2014 e 2015 | n.3664 17/10/2014 E.2.537,60 | 2462.4 | 105000
14 | 15 | RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI cap.5681- 5680-5152- | Ceschi |  | 598000 | 2013-2014-2015 | E.432,82 n.3035/2013 + n.345 3/2/2014 E.46.928,20 Fae.cos anticip.E.84.920 I sal Faecos n.1775/2014 + 3652 15/10/2014 E.164.010 II sal + N.70 5/12/14 E.21.334,72 + N.3601 3/10/14 E.225,00 + N.1478 18/5/15 E.45.330,72 + N.1658 26/5/15 E.1.268,80 | 210000 | 23549.74
15 | 16 | REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZ.ARBIZZANO cap.5950-5950/1 | Gelmini |  | 670000 | 2014 e 2015 | N.2760-2761 25/7/14 E.17.519,59 +N.2755-2756 24/7/14 E.176.935,15 + 3193 3/9/14 E.3.763,20 + 3124 22/8/14 E.448,90 + 3992 10/11/14 E.1.761,19+3953 6/11/14 E.83.889,19 + 3597 3/10/14 E.30,00 +N.4355 12/12/14 E.87.280,92 + N.269 27/1/15 E.82.015,77+ n.806-807-808-809 16/3/15 E.155.361,49 n.850-851-852-853 19/3/15 E.32.877,15 ing.Valle N.870 23/3/15 E.3.679,52 | 24437.93
18 | 17 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC.OSTERIA NUOVA TORBE E CONSOLID.MURO VIA CATULLO 5601 | Righetti |  | 59000 | 2014 | N.2819 30/7/14 E.416,00 + 3187 2/9/14 E.201,71 | 58382.29
52 | 18 | SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR cap.5372 | Zampini |  | 11468 | 2015 | n.390 10/2/15 E.6.100 +1167 14/4/15 E.5.368
" | 18/1 | SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR cap.5372 | Zampini |  | 2810.29 | 2015 | N.1168 14/4/15 E.2.810,29
19 | 19 | POTENZIAMENTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DELL'AUTIERE VIA DEL FANTE cap.5557 | Zampini |  | 25000 | 2016 |  |  | 10000 | 15000
58 | 19/1 | REALIZZ.CANALI GRIGLIATI VIA PAPA GIOVANNI XXIII VIA STELLA INCROCIO VIA CASE ZAMBONI VIA DEL PERLAR ARBIZZANO cap.5556 | Zampini |  | 65000 | 2015-2016 |  | 10000 | 55000
23 | 20 | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI cap.5940 nel piano opere 2015/2017 | Ceschi |  | 120000 | 2017 |  |  |  | 120000
57 | 20/1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE CENTRO SOCIALE S.VITO cap.5941 | Ceschi |  | 20000 | 2015-2016 |  | 20000
59 | 20/2 | REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE NEGRAR cap.5942-5942/1 | Righetti |  | 50000 | 2016 |  | 50000
60 | 20/3 | SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO cap.5943 | Ceschi |  | 30000 | 2016 |  | 30000
24 | 21 | RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MEDIA cap.5400 - 5400/1 | Righetti |  | 24064.68 | 2014 | N.2523 14/7/14 E.12.014,76 +N.2565 17/7/14 E.2.537,60 + 4638 19/12/14 E.2.981,68+N.1485 20/5/15 E.6.231,64 | 299
26 | 22 | REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI FRA. FANE cap.5656-5676 | Righetti |  | 97900 | 2014 e 2016 | N.3060 12/11/2013 E.40,00 N.3063 12/11/2013 E.1.945.34 + n.3522 23/9/2014 E.2.494,46 | 50000 | 43420.2
27 | 23 | ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE cap.5100 | Lo Presti |  | 39500 | 2017 |  |  |  | 39500
31 | 24 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' integrazione muro Via Goldoni e tubo acque Fane cap.5592 | Righetti |  | 1860.51 | 2014 | N.3697/2013 economo E.70,97+N.4001 14/11/14 E.191,75+N.4634-4635-4636 19/12/14 E.1.219,29 | 378.5
" | 24/1 | Det.626/2014 Lavori complementari liquidati imp.548/13 |  | incentivo progett.2% dipendenti E.378,50
32 | 25 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO cap.5358 | Zampini |  | 270000 | 2017/2018 | N.2757 24/7/14 E.10.023,52 N.3186 2/9/14 E.201,71 |  |  | 139774.77
33 | 26 | RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI cap.5095/1-5095/2-5100-5100/1- 5103 | Lo Presti |  | 591985 | 2014-2015-2016 | N.1435/2014 Acque V.si E.1333,95 | 30000 | 480651.05 | 80000
34 | 27 | RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2014 cap.5552 | Zampini |  | 150000 | 2014 e 2015 | N.2820 30/7/14 E.416,00+3955 6/11/14 E.1.683,60+N.4608 18/12/14 E.1.525,00 + N.1123 3/4/15 E.1.683,60 + N.1665 28/5/15 E.2.220,40 | 142471.4
43 | 28 | BITUMATURA STRADE COMUNALI | Zampini |  | 150000 | 2018
35/36/45 | 29 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLE MEDIE - cap.5592+condizionatore biblioteca | Zampini |  | 13600 | 2014 | N.4249-4250-4251-4252 per Euro 2.065,13 +n.523 23/2/2015 E.812,52 | 10722.35
" | 29/1 | Det.359/2013 imp.323/2013 |  | incentivo progett.2% dipendenti E.335,66
37/42 | 30 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO SCUOLA ELEM.NEGRAR- cap.5592 | Righetti |  | 10000 | 2014 | n.2149 20/6/2014 E.8.530,24 Sicontraf + n.2336 24/6/14 E.976,00 Comparotto | 493.76
" | 30/1 | Det.r.g.841/2013 |  | incentivo progett.2% dipendenti E.139,84
38 | 31 | REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOTT.SAN VITO cap.5509-5510 | Pazzocco |  | 81511.01 | 2014 | N.2810 29/7/14 E.7.612,80 + 3599 3/10/2014 E.30 Autorità Vigil.+4265-4266-4267 25/11/14 E.65.370,77+n.727 26/2/15 E.7.993,44 | 504
40 | 32 | MANUT.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE CONSIP EXTRA CANONE cap.5112 | Zampini |  | 9485.11 | 2014 | n.3673 20/10/2014 E.9.162,65 | 322.46
44 | 33 | RIFACIMENTO DISTRIB.INTERNA IMPIANTO RISCALDAMENTO MATERNA ARBIZZANO capitolo NUOVO 5349 | Zampini |  | 60000 | 2014/2015 | N.1064 24/3/15 E.15.282,83 | 44717.17
46 | 34 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE cap.5096 2014 | Ceschi | Grandi F. | 26276 | 2015 | N.1186 21/4/15 E.17.623,16 + N.1433 5/5/15 E.976 | 7675.34
" | 34/1 | Opere complementari det…….
NUOVO | 35 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE cap.5096 2015 | Ceschi |  | 30000 | 2015-2016 |  | 15000 | 15000
48 | 36 | MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI VIA FRANCIA cap.5148- 5148/1-5148/2 | Zampini |  | 215000 | 2015 e 2016 |  | 14511.9 | 50488.1 | 150000
49 | 37 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO cap.5502 | Zampini |  | 510000 | 2015/2016/2017/2018 |  | 10277.28 | 229722.72 | 270000
50 | 38 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO MAZZANO cap.5503 | Lo Presti |  | 140000 | 2018
53 | 39 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARBIZZANO cap.5504 | Righetti |  | 40000 | 2015-2016 |  | 12000 | 28000
61 | 39/1 | SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO cap.5513 | Ceschi |  | 60000 | 2016 |  |  | 60000
62 | 40 | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NUOVO CIMITERO FANE cap.5981 | Ceschi |  | 20000 | 2015 | N.1667 28/5/15 E.16.995,00 | 3005
" | 40/1 | Det.r.gen.620/2014
63 | 41 | acquisto alberi per L. 113/1992 cap.5964 | Ceschi |  | 2594 | 2015-2016-2017 |  | 594 | 1000 | 1000
" | 41/1 | Det.r.gen.599/2014 imp.E.297 |  |  | 297
68 | 42 | SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA FRAZIONE PRUN CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PARTE INAGIBILE Cap.5592 x euro 36.000 nel 2015 - differenza da finanziare | Zampini |  | 200000 | 2016-2017 |  |  | 30000 | 170000
69 | 43 | SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE E MUNICIPIO cap.5592 det.576/2014 imp.643/14 | Ceschi |  | 3972.32 | 2015 |  | 3972.32
70 | 44 | ACCORDO DI PROGRAMMA CON ACQUE VERONESI PER RIPRISTINI STRADALI LAVORI POSA ACQUEDOTTO LOC.CONCOLE FRAZ.MONTECCHIO cap.5769 Det.rgen 634/2014 imp.678 a residuo 2014 | Lo Presti |  | 6000 | 2015 |  | 6000
72 | 45 | ACQUISTO DOBLO' SERVIZI SOCIALI cap.5116 | Ceschi |  | 5490 | 2015 | n.738 3/3/2015 E.5.490
74 | 46 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE cap.5890 | Ceschi |  | 26000 | 2016 2017 |  |  | 10000 | 16000
75 | 47 | CONTRIBUTO LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONSORZIO BONIFICA cap.5901-Det.r.gen.766/2014 | Ceschi |  | 22550 | 2015 |  | 22550
NUOVO | 48 | SISTEMAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE MAZZANO cap.5769 delibera G.C.54/2015 | Zampini |  | 20000
" | 48/1 | Determina r.gen.204/2015 IMP.323/2015 SUB 1 |  | DITTA MIGNOLLI | 15760.28 | 2015 |  | 15760.28
" | 48/2 | Determina r.gen.204/2016 IMP.323/2015 SUB 2 |  | ING.C.LAVARINI | 624 | 2015 |  | 624
" | 48/3 | Determina r.gen.204/2017 IMP.323/2015 SUB 3 |  | DIPENDENTI oneri pr. | 287.38 | 2015 |  | 287.38
NUOVO | 49 | REDAZIONE PE.BA. Cap.5100 | Ceschi |  | 10000 | 2017 |  |  |  | 10000
| 50 | ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Zampini |  | 95468.43 | 2018
NUOVO | 51 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Zampini |  | 30000 | 2015 2016 2018 |  | 5000 | 10000 | 10000
NUOVO | 52 | SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA MOLINO DI VILLA cap.5565 | Zampini |  | 20000 | 2017 |  |  |  | 20000
NUOVO | 53 | REALIZZAZIONE CONDOTTA RACCOLTA ACQUE CON CANALI GRIGLIATI LUNGO VIA SPARVIERI cap.5558 | Ceschi |  | 30000 | 2017 |  |  |  | 30000
NUOVO | 54 | SISTEMAZIONE MURO SOSTEGNO VIA PIAZZO PRUN cap.5561 | Ceschi |  | 20000 | 2017 |  |  |  | 20000
NUOVO | 55 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSSO PONTE SAN VITO cap.5562 | Ceschi |  | 20000 | 2017 |  |  |  | 20000
NUOVO | 56 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI cap.5738 | Zampini |  | 12000 | 2017 |  |  |  | 12000
65 | 57 | ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (ONERI) - frigorifero scuola elementare di Fane | Gatti |  | 5000 | 2014 / 2015 | N.4314 2/12/14 E.2500,00 + 331 5/2/15 E.672,00 + n.768 10/3/15 E.1.828
66 | 58 | punti di accesso pubblico ad internet e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione | Gatti |  | 20000 | 2015 | N.1171 20/4/15 E.1.870,26 + N.1172 20/4/15 E.125,66+N.1464 12/5/15 E.17.999,70 | 4.38
67 | 59 | ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (ONERI) cap.5360 | Gatti |  | 6900 | 2014 | N.3344 5/12/2013 E.1.763,84 N.1728 24/4/14 E.3.586,96+768 10/3/15 E.26,40 | 1522.8
NUOVO | 60 | ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (ONERI) cap.5360 | Gatti |  | 5000 | 2015 |  |  | 5000
NUOVO | 61 | IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA cap.5256 | Facincani |  | 20000 | 2015 |  |  | 20000
NUOVO | 62 | QUOTA PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA AL COMUNE CAPOFILA cap.5343 | Facincani |  | 7500 | 2015 |  | 7500
NUOVO | 63 | ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE cap.5306 | Facincani |  | 7900 | 2015 |  | 7900
[5 empty] | TOTALE |  |  | 901185.16 | 1342815.24 | 1200441.22
|  | ANNO 2015 |  |  | 901185.16 |  | PAGATO AL 28/05/2015 | 479251.02
|  | ANNO 2016 |  |  | 1342815.24 |  |  | 1380436.18
|  | ANNO 2017 |  |  | 1200441.22
Note on C38: torcla: vedi anche riga57 e riga 59
Note on C37: torcla: vedi anche riga 57 e riga 60